## Sheet1
PROJECT NAME : MARYLAND AVENUE PROJECT NO : 224009 FABRICATOR : IRON FABRICATION SERVICES,LLC. |  |  | TRANSMITTAL NO: #32 DATE: 11/03/2025
Sl. No. | Sheet No. | Drawing Title | Sent For Fabrication |  | REMARKS
|  |  | REV# | DATE
Erection Sheets - SOW #08
1 | E-08.00 | SOW #08 LEVEL-02 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT FRAMING PLAN | 0 | 2025-11-03 | 8
2 | E-08.01 | SOW #08 LEVEL-02 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT SECTIONS | 0 | 2025-11-03 | 8
3 | E-08.02 | SOW #08 LEVEL-02 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT SECTIONS | 0 | 2025-11-03 | 8
4 | E-08.02A | SOW #08 LEVEL-02 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT SECTIONS | 0 | 2025-11-03 | 8
5 | E-08.03 | SOW #08 LEVEL-01 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT FRAMING PLAN | 0 | 2025-11-03 | 8
6 | E-08.04 | SOW #08 LEVEL-01 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT SECTIONS | 0 | 2025-11-03 | 8
7 | E-08.05 | SOW #08 LEVEL-P1 NEW SLAB EXTENSION SUPPORT PLAN & SECTIONS | 0 | 2025-11-03 | 8
Detail Sheets - SOW #08
1 | F-08.00 | COLUMN & BEAM DETAIL | 0 | 2025-11-03 | 8
2 | F-08.01 | FRAME DETAIL | 0 | 2025-11-03 | 8
3 | F-08.02 | MISCELLANEOUS DETAIL | 0 | 2025-11-03 | 8
4 | F-08.03 | MISCELLANEOUS DETAIL | 0 | 2025-11-03 | 8